## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주
[5 empty] | 일 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
[5 empty] | 총진척율 | 4.5% | 7.7% | 9.5% | 10.5% | 11% | 17% | 23.5% | 30% | 30% | 32.19% | 40.94% | 52.19% | 58.44% | 60% | 60% | 64.4% | 69.8% | 74.9% | 80.85% | 84.3% | 86.7% | 88.8% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99.5% | 100%
[5 empty] | 주당진척율 | 4.5% | 3.2% | 1.8% | 1% | 0.5% | 6% | 6.5% | 6.5% | 0% | 2.188% | 8.75% | 11.25% | 6.25% | 1.562% | 0% | 4.4% | 5.4% | 5.1% | 5.95% | 3.45% | 2.4% | 2.1% | 1.2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0.5% | 0.5%
FFD000000 | 프로젝트명 : IT그룹웨어 |  |  |  | 100%
FFD010000 | 준비(5%) |  |  |  | 5%
FFD010100 |  | 기획 |  | 공통 | 2.5% | 2021-06-28: 1%; 2021-06-29: 1.5%
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  | 공통 | 2.5% | 2021-06-28: 0.5%; 2021-06-29: 1%; 2021-06-30: 1%
FFD020000 | 계획(5%) |  |  |  | 5%
FFD020100 |  | FBS 작성 |  | 공통 | 1% | 2021-07-06: 0.5%; 2021-07-07: 0.5%
FFD020200 |  | WBS작성 |  | 공통 | 0.5% | 2021-06-29: 0.2%; 2021-06-30: 0.3%
FFD020300 |  | system architecture 작성 |  | 공통 | 0.5% | 2021-07-01: 0.5%
FFD020400 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 공통 | 1.5% | 2021-07-05: 0.5%; 2021-07-06: 0.5%; 2021-07-07: 0.5%
FFD020500 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  | 공통 | 1.5% | 2021-07-05: 0.5%; 2021-07-06: 0.5%; 2021-07-07: 0.5%
FFD030000 | 개발환경 구축(5%) |  |  |  | 5%
FFD030100 |  | 개발도구 설치 |  | 공통 | 1% | bar: 2021-06-28
FFD030200 |  | 개발서버(WAS, DB) 구성 |  | 공통 | 1% | bar: 2021-06-28
FFD030300 |  | API |  | 공통 | 2% | 2021-06-29: 0.5%; 2021-06-30: 0.5%; 2021-07-01: 0.5%; 2021-07-02: 0.5%
FFD030400 |  | 기타 툴 설치 |  | 공통 | 1% | bar: 2021-06-28
FFD040000 | 플랫폼 구현(15%) |  |  |  | 15%
FFD040100 |  | DB구축 |  | 공통 | 3% | bar: 2021-07-05 to 2021-07-07
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  | 공통 | 3% | bar: 2021-07-05 to 2021-07-07
FFD040300 |  | Spring Structure 구현 |  | 공통 | 3% | bar: 2021-07-05 to 2021-07-07
FFD040400 |  | 라이브러리 설치 |  | 공통 | 3% | bar: 2021-07-05 to 2021-07-07
FFD040500 |  | 공통 모듈 생성 |  | 공통 | 3% | bar: 2021-07-05 to 2021-07-07
FFD050000 | UI / UX 설계(30%) |  |  |  | 30%
FFD050101 | 공통 | 공통 | Main View | 이관명 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050201 | 등록 | 관리자 | 사원등록 View | 정기성 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050202 |  |  | 로그인 View | 정기성 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050203 |  |  | 회원정보디테일 View | 정기성 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050204 |  |  | 회원정보수정 View | 정기성 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050205 |  |  | 회원정보삭제 view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050301 | 등록 | 사원 / 팀장 | 로그인 View | 정기성 | 0.625% | 2021-07-09: 0.3125%; 2021-07-12: 0.3125%
FFD050302 |  |  | 회원정보디테일 View | 정기성 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050303 |  |  | 회원정보수정 view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050401 | 전자결재 | 관리자 | 양식관리 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050402 | 잔자결재 | 사원 / 팀장 | 개인문서함 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050403 |  |  | 결재신청 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050404 |  |  | 결재대기 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050405 |  |  | 결재완료 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050406 |  |  | 결재승인 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050407 |  |  | 결제반송 view | 이관명 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050501 | 메일 | 공통 | 메일쓰기 view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050502 |  |  | 안읽은메일함 view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050503 |  |  | 받은메일view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050504 |  |  | 보낸메일view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050505 |  |  | 예약메일view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050506 |  |  | 휴지통view | 정기성 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050601 | 근태 | 관리자 | 사원별근태현황 view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050602 |  |  | 사원근태수정view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050603 | 근태 | 사원 / 팀장 | 나의근태현황 view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050604 |  |  | 나의근태수정 view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050701 | 캘린더 | 공통 | 나의일정보기 view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050702 |  |  | 일정등록 view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050703 |  |  | 일정수정view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050704 |  |  | 일정삭제view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050801 | 게시판 | 관리자 | 공지view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050802 |  |  | 공지등록view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050803 |  |  | 공지수정view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050804 |  |  | 공지삭제view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-12: 0.3125%; 2021-07-13: 0.3125%
FFD050805 |  |  | 식단표view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050806 | 게시판 | 사원 / 팀장 | 게시판view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050807 |  |  | 게시판등록view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050808 |  |  | 게시판수정view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050809 |  |  | 게시판삭제view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050901 | 주소록 | 공통 | 주소록view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050902 |  |  | 주소록등록view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050903 |  |  | 주소록수정view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD050904 |  |  | 주소록삭제view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-13: 0.3125%; 2021-07-14: 0.3125%
FFD051001 | 예약 | 공통 | 예약현황view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-14: 0.3125%; 2021-07-15: 0.3125%
FFD051002 |  |  | 예약등록view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-14: 0.3125%; 2021-07-15: 0.3125%
FFD051003 |  |  | 예약취소view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-14: 0.3125%; 2021-07-15: 0.3125%
FFD051004 | 예약 | 관리자 | 예약관리view | 이준경 | 0.625% | 2021-07-14: 0.3125%; 2021-07-15: 0.3125%
FFD051101 | 조직도 | 공통 | 조직도view | 유 혁 | 0.625% | 2021-07-14: 0.3125%; 2021-07-15: 0.3125%
FFD060000 | 구현(30%) |  |  |  | 30%
FFD060101 | 공통 | 공통 | Main 구현 | 이관명 | 0.7% | 2021-07-19: 0.35%; 2021-07-20: 0.35%
FFD060201 | 등록 | 관리자 | 사원등록 구현 | 정기성 | 0.7% | 2021-07-19: 0.2%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.2%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060202 |  |  | 로그인 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060203 |  |  | 회원정보디테일 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060204 |  |  | 회원정보수정 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060205 |  |  | 회원정보삭제 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060206 | 등록 | 사원 / 팀장 | 로그인 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060207 |  |  | 회원정보디테일 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060208 |  |  | 회원정보수정 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060301 | 전자결재 | 관리자 | 양식관리 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060302 | 잔자결재 | 사원 / 팀장 | 개인문서함 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060303 |  |  | 결재신청 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060304 |  |  | 결재대기 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060305 |  |  | 결재완료 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060306 |  |  | 결재승인 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060307 |  |  | 결제반송 구현 | 이관명 | 0.6% | 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%
FFD060401 | 메일 | 공통 | 메일쓰기 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%
FFD060402 |  |  | 안읽은메일함 구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%
FFD060403 |  |  | 받은메일구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%
FFD060404 |  |  | 보낸메일구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%
FFD060405 |  |  | 예약메일구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%
FFD060406 |  |  | 휴지통구현 | 정기성 | 0.6% | 2021-07-22: 0.15%; 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%
FFD060501 | 근태 | 관리자 | 사원별근태현황 구현 | 이준경 | 0.8% | 2021-07-19: 0.2%; 2021-07-20: 0.2%; 2021-07-21: 0.2%; 2021-07-22: 0.2%
FFD060502 |  |  | 사원근태수정구현 | 이준경 | 0.8% | 2021-07-19: 0.2%; 2021-07-20: 0.2%; 2021-07-21: 0.2%; 2021-07-22: 0.2%
FFD060503 | 근태 | 사원 / 팀장 | 나의근태현황 구현 | 이준경 | 0.8% | 2021-07-19: 0.2%; 2021-07-20: 0.2%; 2021-07-21: 0.2%; 2021-07-22: 0.2%
FFD060504 |  |  | 나의근태수정 구현 | 이준경 | 0.8% | 2021-07-19: 0.2%; 2021-07-20: 0.2%; 2021-07-21: 0.2%; 2021-07-22: 0.2%
FFD060601 | 캘린더 | 공통 | 나의일정보기 구현 | 이준경 | 0.8% | 2021-07-19: 0.2%; 2021-07-20: 0.2%; 2021-07-21: 0.2%; 2021-07-22: 0.2%
FFD060602 |  |  | 일정등록 구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060603 |  |  | 일정수정구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060604 |  |  | 일정삭제구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060701 | 게시판 | 관리자 | 공지구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060702 |  |  | 공지등록구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060703 |  |  | 공지수정구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060704 |  |  | 공지삭제구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060705 |  |  | 식단표구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060706 | 게시판 | 사원 / 팀장 | 게시판구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060707 |  |  | 게시판등록구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060708 |  |  | 게시판수정구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060709 |  |  | 게시판삭제구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-19: 0.15%; 2021-07-20: 0.15%; 2021-07-21: 0.15%; 2021-07-22: 0.15%
FFD060801 | 주소록 | 공통 | 주소록구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060802 |  |  | 주소록등록구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060803 |  |  | 주소록수정구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060804 |  |  | 주소록삭제구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060901 | 예약 | 공통 | 예약현황구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060902 |  |  | 예약등록구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060903 |  |  | 예약취소구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD060904 | 예약 | 관리자 | 예약관리구현 | 이준경 | 0.6% | 2021-07-23: 0.15%; 2021-07-26: 0.15%; 2021-07-27: 0.15%; 2021-07-28: 0.15%
FFD061001 | 조직도 | 공통 | 조직도구현 | 유 혁 | 0.6% | 2021-07-23: 0.3%; 2021-07-26: 0.3%
FFD070000 | 디버깅(9%) |  |  |  | 9%
FFD070001 |  | 디버깅 |  | 공통 | 9% | bar: 2021-07-29 to 2021-08-10
FFD080000 | 발표(1%) |  |  |  | 1%
FFD080001 |  | 시연 / 테스트 |  | 공통 | 1% | 2021-08-12: 0.5%; 2021-08-13: 0.5%